## Hoja1
Jefe de Grupo: | Ian Poveda(IP)
Diseñador: | Javier Cisternas(JC)
Diseñador: | Axel Jerez(AJ)
Desarrollador: | Felipe Perez(FP)
Desarrollador: | Andrés Segarra(AS)
Tarea inactiva
Tarea en proceso
Tarea completa
HH DIARIAS DE CADA INTEGRANTE | time axis 2020-04-13 to 2020-07-17
Plan de trabajo | Duración (días) | Comienzo | Fin | % completado | IP | JC | AJ | FP | AS | HH DIARIAS TOTALES | HH TOTALES EN LA ACTIVIDAD | time axis 2020-04-13 to 2020-07-17
Proyecto SIA | 70 | 2020-04-13 | 2020-07-17 | 38% | 39 | 39 | 24 | 40 | 29 | 171 | 713 | 2020-04-13: PROYECTO
FASE 0 - Lanzamiento | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-28 | 100% | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 27 | 113 | 2020-04-13: FASE 0
Toma de requerimientos del sistema | 7 | 2020-04-13 | 2020-04-21 | 100% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 42
Identificar problemáticas de la empresa | 3 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 100% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
Distribución del equipo de trabajo(roles) | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
Determinar recursos de software a utilizar | 3 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15
Elaborar informe y presentación propuesta | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40
FASE 1 - Diseño e Implementación | 15 | 2020-04-29 | 2020-05-18 | 90% | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 33 | 139 | 2020-04-29: FASE 1
Definir metodología de trabajo | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3
Elaborar Interfaz funcional del software mediante FIGMA | 7 | 2020-04-30 | 2020-05-08 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21
2da Reunión con el cliente (validación de interfaz) | 2 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6
Capacitación interna de recursos a utilizar | 6 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 90
Diseño base de datos | 5 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 100% | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 19 | 2020-05-11: BDD
Diseñar modelo de base de datos (E-R) | 3 | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
Transformar modelo de base de datos (F-R) | 2 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 100% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
Normalizar modelo de base de datos | 2 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8
FASE 2 - Desarrollo y Producción | 25 | 2020-05-18 | 2020-06-19 | 0% | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 30 | 206 | 2020-05-18: FASE 2
Diseñar casos de uso | 2 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
Desarrollo de plataforma front-end del software | 7 | 2020-05-19 | 2020-05-27 | 0% | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 63
Desarrollo de plataforma back-end del software | 11 | 2020-05-27 | 2020-06-10 | 0% | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 99
Fusionar front-end y back-end del software | 5 | 2020-06-10 | 2020-06-16 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20
Realizar pruebas unitarias de fragmentos de código | 4 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16
FASE 3 - Validación | 10 | 2020-06-19 | 2020-07-02 | 0% | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 34 | 98 | 2020-06-19: FASE 3
Cargar datos de prueba en el sistema | 3 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12
Validar sistema de notificaciones | 4 | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24
Validar sistema de carga de archivos | 4 | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
Validar usuarios y sus atribuciones | 4 | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8
Verificar automatización de notificaciones a e-mails asociados | 3 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6
Realizar ajustes necesarios | 2 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12
Test del sistema en conjunto con el cliente (versión beta) | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20
FASE POST - Evaluación e informes finales | 12 | 2020-07-02 | 2020-07-17 | 0% | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 47 | 157 | 2020-07-02: FASE POST
Evaluar mejoras emergentes en el sistema | 3 | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30
Corregir errores que puedan surgir | 4 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40
Realizar últimas pruebas | 3 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15
Creación del manual de usuario | 6 | 2020-07-09 | 2020-07-16 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 60
Implementación del software en la empresa | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 0% | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12